Приложение 7.4

к протоколу заседания Проектного комитета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 17.04.2019 № 5

Шифр портфеля проектов 048-П00 от «13» ноября 2018 г. (дата регистрации в реестре портфелей)

## ПАСПОРТ 
регионального проекта

## «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

| Основные положения |
| --- |
| Наименование федерального проекта | «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |
| Краткое наименование регионального проекта | «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| Руководитель регионального проекта | Варлаков Алексей Петрович – директор Дептруда и занятости Югры (замещающее лицо – Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депобразования и молодежи Югры) |
| Администратор регионального проекта | Конева Ольга Дмитриевна - заместитель начальника отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры (замещающее лицо – Лашина Ирина Константиновна - начальник Управления общего образования Депобразования и молодежи Югры) |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.10.2018 № 343-п; Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п. |
| Цель и показатели регионального проекта |
| Цель: обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, ежегодно (%) | основной | 70,2 | – | 72,1 | 72,5 | 72,9 | 73,3 | 73,7 | 74,1 | - |
| 2. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, ежегодно (человек) | дополнительный | 223 | 01.01.2018 | 150 | 719 | 719 | 904 | 904 | 904 | - |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, нарастающим итогом (человек) | дополнительный | 15 175 | - | 19 094 | 20 178 | 21 701 | 21 701 | 21 701 | 21 701 | - |
| 4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, нарастающим итогом (человек) | дополнительный | 606 | - | 1 629 | 1 735 | 1 742 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | - |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, нарастающим итогом (%) | основной | 74,73 | - | 85,80 | 93,20 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет |
| 1. | Результат федерального проекта: Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» Срок: 2024 год |
| 1.1. | Организовано переобучение и повышение квалификации 4 300 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 31.12.2024 | Реализация мероприятия способствует созданию адаптивных условий для возвращения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной мобильности. Количество женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, составит ежегодно: 2019 год – 150 чел.; 2020 год – 719 чел.; 2021 год – 719 чел.; 2022 год – 904 чел.; 2023 год – 904 чел.; 2024 год – 904 чел. |
| 1.2. | Проведено информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 31.12.2024 | Реализация мероприятия содействует трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, что является основным результатом по данному направлению. |
| 1.3. | Организована профессиональная ориентация женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 31.12.2024 | Будут определены возможные виды профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможным направлениям прохождения профессионального обучения и (или) получения дополнительного профессионального образования, наиболее соответствующих их способностям, физическим и (или) психологическим качествам, ограниченным возможностям здоровья - в соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (утвержден приказом Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.07.2012 № 7-нп) |
| 1.4. | Организовано содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 31.12.2024 | Содействие трудоустройству будет осуществляться в соответствии с Порядком предоставления бюджетных средств работодателям для оснащения (дооснащения) постоянных рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства незанятых одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, утвержденным (утвержден постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 343-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения»). Будут созданы постоянные рабочие места (в том числе надомные) для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и удаленные рабочие места рабочих мест для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет: 2019 год – 42 ед.; 2020 год – 42 ед.; 2021 год – 42 ед.; 2022 год – 42 ед.; 2023 год – 42 ед.; 2024 год – 42 ед. |
| 1.5. | Организованы коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, с привлечением СОНКО и благотворительных фондов | 31.12.2024 | Организация будет осуществляться в том числе посредством предоставления грантовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам, организующим коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком. |
| 2. | Результат федерального проекта: Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов |
| 2.1 | Создано к 2024 году не менее 3072 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов | 31.12.2019 31.12.2024 | Реализация мероприятий результата позволит удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; содействует развитию вариативных форм предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные). Планируется создать дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до трех лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Таким образом, будет создано: - 3 072 дополнительных места в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, созданных в ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п; - 837 дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, созданных в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства. |
| 3. | Результат федерального проекта: Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов |
| 3.1. | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов | 31.12.2019 31.12.2021 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально- финансовой состоятельности семей, к 31.12.2020 будет создано 200 мест, к 31.12.2021 будет создано 1440 мест. |
| Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат федерального проекта: Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» |
| 1.1. | Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 2,80 | 36,67 | 36,67 | 47,04 | 47,04 | 47,04 | 217,26 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,00 | 33,87 | 33,87 | 44,24 | 44,24 | 44,24 | 200,46 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 16,80 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 16,80 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Проведено информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,50 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,50 |
| 1.2.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,50 |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Организована профессиональная ориентация женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,30 |
| 1.3.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,30 |
| 1.3.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,30 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Организовано содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 12,60 |
| 1.4.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 12,60 |
| 1.4.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 12,60 |
| 1.4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Организованы коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, с привлечением СОНКО и благотворительных фондов | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,40 |
| 1.5.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,40 |
| 1.5.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,40 |
| 1.5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Результат федерального проекта: Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов |
| 2.1 | Создано к 2024 году не менее 3072 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов, в том числе: | 437,82 | 463,13 | 1 327,37 | 556,72 | 460,04 | 0,00 | 3 245,08 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 35,31 | 113,72 | 387,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,88 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 402,51 | 349,41 | 939,52 | 556,72 | 460,04 | 0,00 | 2 708,20 |
| 2.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 370,94 | 320,15 | 836,67 | 518,72 | 426,88 | 0,00 | 2 473,36 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 31,57 | 29,26 | 102,85 | 38,00 | 33,16 | 0,00 | 234,84 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Результат федерального проекта: Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов |
| 3.1. | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,54 |
| 3.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 19,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,69 |
| 3.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 18,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,31 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 470,96 | 502,60 | 1 366,84 | 606,56 | 509,88 | 49,84 | 3 506,68 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 43,16 | 147,59 | 421,72 | 44,24 | 44,24 | 44,24 | 745,19 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 427,80 | 355,01 | 945,12 | 562,32 | 465,64 | 5,60 | 2 761,49 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 33,60 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 389,25 | 320,15 | 836,67 | 518,72 | 426,88 | 0,00 | 2 491,67 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации) | 32,95 | 29,26 | 102,85 | 38,00 | 33,16 | 0,00 | 236,22 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

- Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель проекта | Варлаков А.П. | директор Дептруда и занятости Югры | Бухтин Г.Ф., первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 |
|  | Администратор проекта | Конева О.Д. | заместитель начальника отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Миронова Ю.А., заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | 50 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| Результат регионального проекта: Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |
|  | Ответственный за достижение результата | Титорова Е.И. | начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Варлаков А. П., директор Дептруда и занятости Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Канюкова Н.Н. | начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Титорова Е. И., начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Печерица Н.А. | консультант отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Канюкова Н. Н., начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Чехунина О.А. | заместитель начальника отдела отраслевого планирования управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Емченко Т.П., начальник отдела отраслевого планирования управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | 10 |
| Результат регионального проекта: Проведено информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования |
|  | Ответственный за достижение результата | Лотова С.Т. | заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Варлаков А. П., директор Дептруда и занятости Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Миронова Ю.А. | заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Варлаков А. П., директор Дептруда и занятости Югры | 30 |
| Результат регионального проекта: Организована профессиональная ориентация женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования |
|  | Ответственный за достижение результата | Титорова Е. И. | начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Варлаков А. П., директор Дептруда и занятости Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Канюкова Н. Н. | начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Титорова Е. И., начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Печерица Н.А. | консультант отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Канюкова Н. Н., начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и анятости Югры | 30 |
| Результат регионального проекта: Организовано содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет |
|  | Ответственный за достижение результата | Лотова С. Т. | заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Варлаков А. П., директор Дептруда и занятости Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Миронова Ю. А. | заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Варлаков А. П., директор Дептруда и занятости Югры | 30 |
| Результат регионального проекта: Организованы коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, с привлечением СОНКО и благотворительных фондов |
|  | Ответственный за достижение результата | Лотова С. Т. | заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Варлаков А. П., директор Дептруда и занятости Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Миронова Ю. А. | заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Варлаков А. П., директор Дептруда и занятости Югры | 30 |
| Результат регионального проекта: Создано к 2024 году не менее 3072 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов |
|  | Ответственный за достижение результата | Возняк С.А. | первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Цулая Л.В. | начальник отдела общего образования Депобразования и молодежи Югры | Лашина И.К., начальник Управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Маненков С.П. | глава Белоярского района | Дренин А. А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Фомин В.И. | глава Березовского района | Дренин А. А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Дубовик А. В. | глава Кондинского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Пальчиков Н.Н. | глава города Когалыма | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Сурцев Б.Ф. | глава города Лангепаса | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Дейнека О.А. | глава города Мегиона | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Дегтярёв С.Ю. | глава города Нефтеюганска | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Лапковская Г. В. | глава Нефтеюганского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Тихонов В. В. | глава города Нижневартовска | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Саломатин Б.А. | глава Нижневартовского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ямашев И. П. | глава города Нягани | Дренин А. А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Куташова А.П. | глава Октябрьского района | Дренин А. А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Степура В.И. | глава города Покачи | Дренин А. А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Морозов А. Н. | глава города Пыть-Яха | Дренин А. А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Гулина Н. А. | глава города Радужного | Дренин А. А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Набатов И. А. | глава Советского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Шувалов В.Н. | глава города Сургута | Дренин А. А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Трубецкой А. А. | глава Сургутского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Иванов А. В. | глава города Урая | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ряшин М. П. | глава города Ханты-Мансийска | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Минулин К.Р. | глава Ханты-Мансийского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Бородкин А.В. | глава г. Югорска | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| Результат регионального проекта: Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей- инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов |
|  | Ответственный за достижение результата | Возняк С.А. | первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Цулая Л.В. | начальник отдела общего образования Депобразования и молодежи Югры | Лашина И.К., начальник Управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Маненков С.П. | глава Белоярского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Фомин В.И. | глава Березовского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Дубовик А. В. | глава Кондинского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Пальчиков Н.Н. | глава города Когалыма | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Сурцев Б.Ф. | глава города Лангепаса | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Дейнека О.А. | глава города Мегиона | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Дегтярёв С.Ю. | глава города Нефтеюганска | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Лапковская Г. В. | глава Нефтеюганского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Тихонов В. В. | глава города Нижневартовска | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Саломатин Б.А. | глава Нижневартовского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ямашев И. П. | глава города Нягани | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Куташова А.П. | глава Октябрьского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Степура В.И. | глава города Покачи | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Морозов А. Н. | глава города Пыть-Яха | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Гулина Н. А. | глава города Радужного | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Набатов И. А. | глава Советского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Шувалов В.Н. | глава города Сургута | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Трубецкой А. А. | глава Сургутского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Иванов А. В. | глава города Урая | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ряшин М. П. | глава города Ханты-Мансийска | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Минулин К.Р. | глава Ханты-Мансийского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Бородкин А.В. | глава города Югорска | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| Заинтересованная общественность |
|  | Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта | Тогидняя Н.А. | член Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | - | 10 |
|  |  | Максимова И.И. | председатель Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | - | 10 |
|  | Экспертная группа | Шишкина И.Н. | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» | - | 10 |
|  | Экспертная группа | Манахова К.М. | Член Общественной палаты при Думе города Югорска | - | 10 |

- Дополнительная информация

Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Ввод новых мест для самых маленьких детей в детских садах – одна из задач государства: создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка, немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка. Создание 3909 новых мест в детских садах для самых маленьких воспитанников обеспечивает 100% доступность дошкольного образования детям в возрасте до 3-х лет. Также для семьи, имеющей маленького ребенка, очень важно знать, что в детском саду с ребенком организована работа с учетом его особенностей. Достичь такого индивидуального подхода возможно, создавая новые места в вариативных формах получения дошкольного образования: в негосударственных организациях, группах присмотра и ухода (таких мест будет введено 837). Многообразие предлагаемых услуг и их доступность в целом повышают доступность и качество дошкольного образования. При формировании программы учтено, что в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре семьям, в которых ребенок в возрасте от 1,5 до 3 лет не обеспечен местом в дошкольной образовательной организации, предоставляется ежемесячное пособие в размере 7547 рублей, позволяющее осуществить оплату за получение образовательных услуг ребенку, в том числе в негосударственной образовательной организации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: Организовано переобучение и повышение квалификации 4 300 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Титорова Евгения Ивановна, начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Направление женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по выбранной образовательной программ | 2 |
| 1.1.1. | Мероприятие: Проведение опроса женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, с целью определения потребности на 2020-2024 годы в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании | 01.04.2019 | 01.08.2019 | Титорова Евгения Ивановна, начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Письмо за подписью руководителя. Информация представлена в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2 |
| 1.1.2. | Контрольная точка: Определена потребность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в профессиональном обучении и дополнительное профессиональное образование посредством опроса | - | 15.08.2019 | Титорова Евгения Ивановна, начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Подготовлены информационные материалы | 2 |
| 1.1.3. | Мероприятие: Разработка и утверждение нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке реализации в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах мероприятий по профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 | 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 | Титорова Евгения Ивановна, начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа. Организована реализация мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 1 |
| 1.1.4 | Контрольная точка: Утверждены нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке реализации в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах мероприятий по профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | - | 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 | Титорова Евгения Ивановна, начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа. Организована реализация мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 1 |
| 1.1.5. | Мероприятие: Заключение соглашения между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах субсидии на реализацию мероприятий по профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 | 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024 | Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии. Получена субсидия федерального бюджета на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 1 |
| 1.1.6. | Контрольная точка: Предоставлены в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | - | 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024 | Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии. Получена субсидия федерального бюджета на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 1 |
| 1.1.7. | Мероприятие: Проведение переобучения и повышения квалификации 4 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2023 | 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024 | Титорова Евгения Ивановна, начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры |  |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка: Прошли профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование прошли не менее 4 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет: 2019 год – 150; 2020 год – 719; 2021 год – 719; 2022 год – 704; 2023 год – 704; 2024 год – 704. | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Титорова Евгения Ивановна, начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Направление женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по выбранной образовательной программе | 2 |
| 1.1.9. | Мероприятие: Мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет - за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годы | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 01.02.2025 | Титорова Евгения Ивановна, начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Доклад в Минтруд России. Подготовлена информация о реализации мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 |
| 1.1.10. | Контрольная точка: Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации в 2020, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (в том числе сформирована отчетность по показателю «численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек») | - | 20.01.2020 20.01.2021 20.01.2022 20.01.2023 20.01.2024 20.01.2025 | Титорова Евгения Ивановна, начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Доклад в Минтруд России. Получена и обобщена информация об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 |
| 1.1. | В период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет прошли переобучение и повышение квалификации 4 300 женщин |  | 31.12.2024 | Титорова Евгения Ивановна, начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Направление женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по выбранной образовательной программ | 2 |
| 2. | Результат: Проведено информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 2.1.1. | Мероприятие: Информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. | 3 |
| 2.1. | Контрольная точка: Проведено информирование в средствах массовой информации о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования женщинами, имеющими детей дошкольного возраста | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. | 3 |
| 3. | Результат: Организована профессиональная ориентация женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Титорова Евгения Ивановна, начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. | 3 |
| 3.1.1. | Мероприятие: Организация профессиональной ориентации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Титорова Евгения Ивановна, начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. | 3 |
| 3.1. | Контрольная точка: Определены возможные виды профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможным направлениям прохождения профессионального обучения и (или) получения дополнительного профессионального образования, наиболее соответствующих их способностям, физическим и (или) психологическим качествам, ограниченным возможностям здоровья | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Титорова Евгения Ивановна, начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Информационная справка | 2 |
| 4. | Результат: Организовано содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 4.1.1. | Мероприятие: Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 4.1. | Контрольная точка: Созданы постоянные рабочие места (в том числе надомные) для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и удаленные рабочие места рабочих мест для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет: 2019 год – 42; 2020 год – 42; 2021 год – 42; 2022 год – 42; 2023 год – 42; 2024 год – 42. | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 5. | Результат: Организованы коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Предоставление грантовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам. | 3 |
| 5.1.1. | Мероприятие: Стимулирование организации коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу. Подготовлена нормативная правовая основа для реализации мероприятия | 3 |
| 5.1.2. | Контрольная точка: Внесены изменения в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в части утверждения порядка предоставления грантовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам, организующим коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком | - | 30.06.2019 | Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу. Подготовлена нормативная правовая основа для реализации мероприятия | 3 |
| 5.1.3. | Мероприятие: Проведение в 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах году конкурсных отборов социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Распоряжение Дептруда и занятости Югры о перечислении грантовой поддержки победителями конкурсного отбора. | 3 |
| 5.1.4. | Контрольная точка: Определены по итогам конкурсного отбора в 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах социально ориентированные некоммерческие организаций и (или) благотворительные фонды | - | 01.09.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Распоряжение Дептруда и занятости Югры о перечислении грантовой поддержки победителями конкурсного отбора. | 3 |
| 5.1.5. | Мероприятие: Грантовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам, организующим коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Информационная справка | 3 |
| 5.1.6. | Контрольная точка: Предоставлена грантовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам, организующим коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Информационная справка | 3 |
| 5.1. | Контрольная точка: Предоставлена грантовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам, организующим коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком |  | 31.12.2024 | Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Предоставление грантовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам | 3 |
| 6. | Создано к 2024 году не менее 3072 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Возняк_Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Информационная справка | 2 |
| 6.1.1. | Мероприятие: Обобщение актуальных механизмов поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования | 14.01.2019 | 30.04.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Методические рекомендации. Подготовка рекомендаций об использовании эффективных практик реализации программ дошкольного образования и направление их в органы местного самоуправления | 3 |
| 6.1.2. | Контрольная точка: Изучено и обобщено не менее 5 эффективных практик реализации программ дошкольного образования по использованию актуальных механизмов поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования | - | 30.04.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Получена и обобщена информация о 5 эффективных практиках реализации программ дошкольного образования по использованию актуальных механизмов поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования | 3 |
| 6.1.3. | Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в дошкольных образовательных организациях | 3 |
| 6.1.4. | Контрольная точка: Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | - | 15.02.2019 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в дошкольных образовательных организациях | 3 |
| 6.1.5. | Мероприятие: Приведение в соответствие нормативных правовых актов на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных образований с принятыми федеральными нормативными правовыми актами, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) | 01.11.2019 | 30.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления | 3 |
| 6.1.6. | Контрольная точка: Приняты нормативные правовые акты о внесении изменений в правовые акты на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных образований в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) | - | 30.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Нормативные правовые акты | 3 |
| 6.1.7. | Контрольная точка: В 22 органах местного самоуправления автономного округа внедрены эффективные практики поддержки создания и деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных, в сфере услуг по уходу и присмотру за детьми в возрасте до 3 лет | - | 01.10.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления по внедрению эффективные практики поддержки создания и деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных, в сфере услуг по уходу и присмотру за детьми в возрасте до 3 лет | 3 |
| 6.1.8. | Мероприятие: Проведение регионального конкурса «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования | 01.05.2019 | 01.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Выявление и финансовая поддержка эффективных практик работы по организации деятельности среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования. Не менее 12 социально ориентированных некоммерческих организаций оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 6.1.10. | Контрольная точка: В 2019 году не менее 4 поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» | - | 01.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Заключение Соглашения с 4 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 6.1.11. | Контрольная точка: В 2020 году не менее 5 поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» |  | 01.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Заключение Соглашения с 5 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 6.1.12. | Контрольная точка: В 2021 году не менее 6 поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» | - | 01.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Заключение Соглашения с 6 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 6.1.13. | Контрольная точка: В 2022 году не менее 8 поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» | - | 01.12.2022 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Заключение Соглашения с 8 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 6.1.14. | Контрольная точка: В 2023 году не менее 10 поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» | - | 01.12.2023 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Заключение Соглашения с 10 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 6.1.15. | Контрольная точка: В 2024 году не менее 12 поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» | - | 01.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Заключение Соглашения с 12 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 6.1.16. | Контрольная точка: Сформирован реестр организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста | - | 31.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Реестр организаций (индивидуальных) предпринимателей, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. Размещение реестра на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры для информирования населения автономного округа | 3 |
| 6.1.17. | Мероприятие: Создание консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи (включая службу ранней помощи) образовательным организациям и родителям (законным представителям) детей до 3 лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Создание не менее 12 консультационных центров (включая службу ранней помощи) | 3 |
| 6.1.18. | Контрольная точка: Оказана в 2019 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 80 образовательным организациям и 800 родителям (законным представителям) детей до 3 лет | - | 01.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2019 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 80 образовательным организациям и 800 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  |
| 6.1.19. | Контрольная точка: Оказана в 2020 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 160 образовательным организациям и 1200 родителям (законным представителям) детей до 3 лет | - | 01.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2020 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 160 образовательным организациям и 1200 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  |
| 6.1.20. | Контрольная точка: Оказана в 2021 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 260 образовательным организациям и 1700 родителям (законным представителям) детей до 3 лет | - | 01.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2021 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 260 образовательным организациям и 1700 родителям (законным представителям) детей до 3 лет | 3 |
| 6.1.21. | Контрольная точка: Оказана в 2022 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 280 образовательным организациям и 1900 родителям (законным представителям) детей до 3 лет | - | 01.12.2022 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2022 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 280 образовательным организациям и 1900 родителям (законным представителям) детей до 3 лет | 3 |
| 6.1.22. | Контрольная точка: Оказана в 2023 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 300 образовательным организациям и 2100 родителям (законным представителям) детей до 3 лет | - | 01.12.2023 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2023 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 300 образовательным организациям и 2100родителям (законным представителям) детей до 3 лет | 3 |
| 6.1.23. | Контрольная точка: Оказана в 2024 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 320 образовательным организациям и 2300 родителям (законным представителям) детей до 3 лет | - | 01.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2023 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 320 образовательным организациям и 2300родителям (законным представителям) детей до 3 лет | 3 |
| 6.1.24. | Мероприятие: Организация работы родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей до 3 лет | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Создание 45 родительских клубов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 6.1.25. | Контрольная точка: Организована в 2019 году работа родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей до 3 лет | - | 01.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании15 родительских клубов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 6.1.26. | Контрольная точка: Организована в 2020 году работа родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей до 3 лет | - | 01.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании 30 родительских клубов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 6.1.27. | Контрольная точка: Организована в 2021 году работа родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей до 3 лет | - | 01.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании 45 родительских клубов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 6.1.28. | Мероприятие: Предоставление родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Предоставлено не менее 5 тысяч «Сертификатов дошкольника» | 3 |
| 6.1.29. | Контрольная точка: В 2019 году не менее 1000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | - | 01.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления О предоставлении не менее 1000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 6.1.30. | Контрольная точка: В 2020 году не менее 2000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | - | 01.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления О предоставлении не менее 2000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 6.1.31. | Контрольная точка: В 2021 году не менее 3000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | - | 01.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления О предоставлении не менее 3000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 6.1.32. | Контрольная точка: В 2022 году не менее 3500 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | - | 01.12.2022 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления О предоставлении не менее 3500 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 6.1.33. | Контрольная точка: В 2023 году не менее 4000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | - | 01.12.2023 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления О предоставлении не менее 4000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 6.1.34. | Контрольная точка: В 2024 году не менее 5000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | - | 01.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления О предоставлении не менее 5000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 6.1.35. | Мероприятие: Создание к 2024 году не менее 3072 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 6.1.36. | Контрольная точка: Создано к 2024 году не менее 3072 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов | - | 31.12.2024 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 6.1.37. | Контрольная точка: Создание в 2019 году 465 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов | - | 31.12.2019 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 6.1.38. | Мероприятие: Проведение общественных обсуждений проекта приказа Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитический отчет по итогам проведения общественных обсуждений | 3 |
| 6.1.39. | Мероприятие: Подача субъектами Российской Федерации заявки на организацию повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.05.2019 | 01.07.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Заявка Депобразования и молодежи Югры | 3 |
| 6.1.40. | Мероприятие: Предоставление субъектами Российской Федерации заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.04.2019 | 01.06.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Заявка Депобразования и молодежи Югры | 3 |
| 6.1.41. | Мероприятие: Проведение общественных обсуждений проекта приказа Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитический отчет по итогам проведения общественных обсуждений | 3 |
| 6.1.42. | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Протокол об итогах проведения отбора | 3 |
| 6.1.43. | Заключение соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.12.2019 | 28.02.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | соглашения | 3 |
| 6.1.44. | Мероприятие: Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет | 01.04.2019 | 01.09.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | 3 |
| 6.1.45. | Мероприятие: Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 25 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Документ о повышении квалификации | 3 |
| 6.1.46. | Контрольная точка Выдано не менее 25 документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных специалистов в систему дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | - | 31.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Документ о повышении квалификации, Отчет организации, осуществляющей проведение повышения квалификации | 3 |
| 6.1.47. | Контрольная точка: Создание в 2020 году 1084 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов | - | 31.12.2020 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 6.1.48. | Мероприятие: Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | 3 |
| 6.1.49. | Контрольная точка: Создание в 2021 году 1523 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов | - | 31.12.2021 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 6.1.50. | Мероприятие: Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | 3 |
| 6.1.51. | Мероприятие: Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 25 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Документ о повышении квалификации | 3 |
| 6.1.52. | Контрольная точка Выдано не менее 25 документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных специалистов в систему дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | - | 31.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Документ о повышении квалификации, Отчет организации, осуществляющей повышение квалификации | 3 |
| 6.1.53. | Контрольная точка: В 2022 году функционирует не менее 3072 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов | - | 31.12.2022 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 6.1.54. | Мероприятие: Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительн6ых мест для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | 3 |
| 6.1.55. | Мероприятие: Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 25 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Документ о повышении квалификации | 3 |
| 6.1.56. | Контрольная точка Выдано не менее 25 документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных специалистов в систему дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | - | 31.12.2022 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Документ о повышении квалификации, Отчет организации, осуществляющей повышение квалификации | 3 |
| 6.1.57. | Контрольная точка: В 2023 году функционирует не менее 3072 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов | - | 31.12.2023 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 6.1.58. | Мероприятие: Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | 3 |
| 6.1.59. | Мероприятие: Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 25 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Документ о повышении квалификации | 3 |
| 6.1.60. | Контрольная точка Выдано не менее 25 документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных специалистов в систему дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | - | 31.12.2023 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Документ о повышении квалификации, Отчет организации, осуществляющей повышение квалификации |  |
| 6.1.61. | Контрольная точка: К 2024 году функционирует 21701 место с учетом созданных 3072 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов | - | 31.12.2024 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 6.1.62. | Мероприятие: Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | 3 |
| 6.1.63. | Мероприятие: Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 25 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Документ о повышении квалификации | 3 |
| 6.1.64. | Контрольная точка Выдано не менее 25 документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных специалистов в систему дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | - | 31.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Документ о повышении квалификации, Отчет организации, осуществляющей повышение квалификации |  |
| 6.1.65. | Мероприятие: Создание к 2022 году 837 дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет, созданных в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка Отчет органов местного самоуправления о создании мест в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 6.1.66. | Контрольная точка: Создано в 2019 году не менее 713 дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | - | 31.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка Отчет органов местного самоуправления о создании мест в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 6.1.67. | Контрольная точка: Создано в 2020 году не менее 106 дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | - | 31.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка Отчет органов местного самоуправления о создании мест в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 6.1.68. | Контрольная точка: Создано в 2021 году не менее 7 дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | - | 31.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка Отчет органов местного самоуправления о создании мест в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 6.1.69. | Контрольная точка: В 2022 году функционируют группы с общей наполняемостью не менее 1753 места в негосударственном секторе дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | - | 31.12.2022 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка Отчет органов местного самоуправления о мерах поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 6.1.70. | Мероприятие: Создано в 2022 году не менее 20 групп дополнительных мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 3 |
| 6.1.71. | Контрольная точка: Создано в 2020 году не менее 7 групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | - | 31.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 3 |
| 6.1.72. | Контрольная точка: Создано в 2021 году не менее 8 групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | - | 31.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 3 |
| 6.1.73. | Контрольная точка: Создано в 2022 году не менее 20 групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | - | 31.12.2022 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 3 |
| 6.1. | Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования от актуального спроса для детей в возрасте от 1,5 до трех лет |  | 31.12.2022 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка Отчет органов местного самоуправления о достижении 100-процентной доступности дошкольного образования от актуального спроса для детей в возрасте от 1,5 до трех лет | 3 |
| 7. | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей - инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Информационная справка | 2 |
| 7.1.1. | Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в дошкольных образовательных организациях | 3 |
| 7.1.2. | Контрольная точка: Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | - | 15.02.2019 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в дошкольных образовательных организациях | 3 |
| 7.1.3. | Мероприятие: Приведение в соответствие нормативных правовых актов на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных образований с принятыми федеральными нормативными правовыми актами, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) | 01.11.2019 | 30.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления | 3 |
| 7.1.4. | Контрольная точка: Приняты нормативные правовые акты о внесении изменений в правовые акты на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных образований в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) | - | 30.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Нормативные правовые акты | 3 |
| 7.1.5. | Мероприятие: Проведение регионального конкурса «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования | 01.05.2019 | 01.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Выявление и финансовая поддержка эффективных практик работы по организации деятельности среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования. Не менее 12 социально ориентированных некоммерческих организаций оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 7.1.6. | Контрольная точка: В 2019 году не менее 4 поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» | - | 01.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Заключение Соглашения с 4 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 7.1.7. | Контрольная точка: В 2020 году не менее 5 поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» |  | 01.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Заключение Соглашения с 5 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 7.1.8. | Контрольная точка: В 2021 году не менее 6 поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» | - | 01.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Заключение Соглашения с 6 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 7.1.9. | Контрольная точка: Сформирован реестр организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста | - | 31.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Реестр организаций (индивидуальных) предпринимателей, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. Размещение реестра на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры для информирования населения автономного округа | 3 |
| 7.1.10. | Мероприятие: Организация работы родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей от полутора до трех лет | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Создание 45 родительских клубов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 7.1.11. | Контрольная точка: Организована в 2019 году работа родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей от полутора до трех лет | - | 01.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании 15 родительских клубов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 7.1.12. | Контрольная точка: Организована в 2020 году работа родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей от полутора до трех лет | - | 01.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании 30 родительских клубов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 7.1.13. | Контрольная точка: Организована в 2021 году работа родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей от полутора до трех лет | - | 01.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании 45 родительских клубов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 7.1.14. | Мероприятие: Предоставление родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 01.01.2019 | 01.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Предоставлено не менее 5 тысяч «Сертификатов дошкольника» | 3 |
| 7.1.15. | Контрольная точка: В 2019 году не менее 1000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | - | 01.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления О предоставлении не менее 1000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 7.1.16. | Контрольная точка: В 2020 году не менее 2000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | - | 01.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления О предоставлении не менее 2000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 7.1.17. | Контрольная точка: В 2021 году не менее 3000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | - | 01.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления О предоставлении не менее 3000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 7.1.18. | Мероприятие: Создание 350 мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 7.1.19. | Контрольная точка: Созданы 350 мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | - | 31.12.2019 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 7.1.20. | Мероприятие: Создание 200 мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 7.1.21. | Контрольная точка: Созданы 200 мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | - | 31.12.2020 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 7.1.22. | Мероприятие: Создание 1440 мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 7.1.23. | Контрольная точка: Созданы 1440 мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | - | 31.12.2021 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. | 3 |
| 7.1.24. | Мероприятие: Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.04.2019 | 01.09.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | 3 |
| 7.1.25. | Мероприятие: Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | 3 |
| 7.1.26. | Мероприятие: Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | 3 |
| 7.1. | Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования от актуального спроса для детей в возрасте от полутора до трех лет |  | 31.12.2021 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка Отчет органов местного самоуправления о достижении 100-процентной доступности дошкольного образования от актуального спроса для детей в возрасте от полутора до трех лет | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

  - Дополнительные основные положения

| Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект | «Демография» |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |

| Команда регионального проекта |
| --- |
| Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Занятость в проекте (процентов) | Примечание |
| Управляющий комитет проекта |
| Куратор регионального проекта | Кольцов В.С. | заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 |  |
| Лицо, замещающее куратора регионального проекта | Южаков Ю.А. | заместитель Губернатора – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 |  |
| Заказчик регионального проекта | Кольцов В.С. | заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 |  |
| Лицо, замещающее заказчика регионального проекта | Южаков Ю.А. | заместитель Губернатора – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 |  |
| Руководитель регионального проекта | Варлаков А.П. | директор Департамента труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 40 |  |
| Лицо, замещающее руководителя регионального проекта | Дренин А.А. | Директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 40 |  |
| Член управляющего комитета, ответственный за результат | Лотова С.Т. | Заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 40 |  |
| Член управляющего комитета, ответственный за результат | Титорова Е.И. | начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | 40 |  |
| Лицо, замещающее члена управляющего комитета, ответственный за результат | Возняк С.А. | Первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 40 |  |
| Другие участники команды регионального проекта |
| Администратор регионального проекта | Конева О.Д. | заместитель начальника отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | 50 |  |
|  | Лашина И.К. | начальник Управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | 5 |  |
| Участники регионального проекта (исполнители) | Указаны в таблице 5 паспорта регионального проекта |
| Заинтересованные стороны регионального проекта |
| Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки регионального проекта | Общественный совет при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Экспертная группа | Шишкина И.Н., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»; Манахова К.М., член Общественной палаты при Думе города Югорска |
| Другие заинтересованные стороны | - |
| Риски регионального проекта |
| № п/п | Наименование риска | Ответственный | Мероприятия по реагированию на риск |
| 1 | Финансово-экономические риски – недофинансирование, неполное освоение финансовых средств по мероприятиям проекта, направленным на содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей | Лотова С. Т. заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта, корректировка объемов средств в разрезе мероприятий, перераспределение финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств |
| 2 | Финансово-экономические риски – недофинансирование, неполное освоение финансовых средств по мероприятиям проекта, направленным на создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет | Возняк С.А., первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта, корректировка объемов средств в разрезе мероприятий, перераспределение финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств |
| 3 | Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие нормативных правовых актов на региональном уровне о порядке реализации мероприятия по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, о соглашении между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Лотова С. Т. заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов автономного округа, своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты и (или) принятие новых правовых актов автономного округа по вопросам, связанным с реализацией проекта. Мониторинг планируемых изменений законодательства Российской Федерации по вопросам реализации федерального проекта, организация взаимодействия с федеральными структурами по вопросам реализации федерального проекта |
| 4 | Несвоевременное заключение соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов предоставляемых в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» | Возняк С.А., первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов автономного округа и (или) принятие новых правовых актов автономного округа по вопросам, связанным с реализацией проекта. Мониторинг планируемых изменений законодательства Российской Федерации по вопросам реализации федерального проекта, организация взаимодействия с федеральными структурами по вопросам реализации федерального проекта |
| 5 | Недостижение результата реализации проекта по направлению «Содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей» | Лотова С. Т. заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Повышение информированности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, о возможностях прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. Подготовка своевременных предложений в Минтруд России по корректировке установленного результата |
| 6 | Неисполнение целевых показателей в связи с недостаточностью финансовых средств на создание новых мест для детей раннего возраста (до 1,5 лет) исходя из высокой ресурсоемкости затрат, а также невозможностью расходования средств федерального бюджета на уже созданные объекты или завершающиеся строительством в связи с отсутствием возможности включения их реестры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Возняк С.А., первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | 1.Внести изменения в статью 67 в Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части определения нижней границы возраста получения дошкольного образования с одного года шести месяцев (1,5 года), рассмотрев возможность получения родителями (законными представителями) ребенка не образовательные услуги, а услуги по присмотру и уходу (социальные услуги). 2.Гарантировать предоставление социальной услуги по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях детям, из семей льготной категории (если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум). В иных случаях данную услугу возможно будет получить в негосударственных организациях и у индивидуальных предпринимателей, что, в свою очередь позволит развивать негосударственный сектор, повысить конкурентоспособность и уровень качества предоставления услуги по присмотру и уходу. 3. Рассмотреть возможность исключения из правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации, которые направлены на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, использование экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, по объектам, размещаемым во встроенно-пристроенных нежилых помещениях многоквартирных домов (билдинг-сады), так как в реестр включается объект в целом (жилой дом). А также в случае приобретения уже построенных зданий, или находящихся в стадии завершения строительства по проектам, прошедшим государственную экспертизу до 2016 года |

# Footnotes

Дата установлена с учетом сроков, предусмотренных федеральным проектом – 01.09.2019

С учетом сроков в федеральном проекте

Орган исполнительной власти, иной орган или организация.