Информация о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей

с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Информация об исполнении |
| Организационно-нормативные основы реализации плана мероприятий | | | | |
| 1. | Создание и осуществление деятельности межведомственной рабочей группы по развитию региональной системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями (далее – люди с РАС, РАС).  Поддержка органами исполнительной власти, членами межведомственной рабочей группы развития региональной модели комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями (далее – дети с РАС) | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры | Мероприятие исполняется.  В I квартале 2019 года проведено 1 заседание рабочей группы по развитию региональной системы комплексного сопровождения людей с расстройством аутистического спектра в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – РАС, рабочая группа, автономный округ) с участием муниципальных образований - 22 января 2019 года.  По результатам заседания приняты протокольные решения, направленные на развитие межведомственного комплексного сопровождения людей с РАС |
| 8. | Проведение анкетирования специалистов по тематике и направлениям курсов повышения квалификации и родителей по вопросам потребностей детей, имеющих особенности развития, в дополнительных услугах и привлечении (обучении) квалифицированных специалистов | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  Проведено анкетирование специалистов образовательных организаций 10 муниципальных образований автономного округа по потребности тематики и направления курсов повышения квалификации для повышения профессионального уровня специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, в т.ч. РАС.  Количество респондентов – 111 педагогов.  По результатам анкетирования выявлена потребность в повышения квалификации, которая будет учтена при формировании государственных заданий на оказание государственных услуг автономному учреждению дополнительного профессионального автономного округа «Институт развития образования» (далее – Институт развития образования) и бюджетному учреждению высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» |
| 9. | Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки, обучения и методической поддержки деятельности специалистов здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты населения современным технологиям и методикам в сфере оказания комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим.  Проведение цикла обучающих мероприятий по подготовке добровольцев для работы с семьями, воспитывающими детей группы риска с признаками РАС и с РАС.  Развитие единого образовательного ресурса программ переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения, образования, социальной защиты населения в сфере оказания комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим.  Создание стажировочных площадок по распространению эффективных технологий оказания ранней помощи, обучения и воспитания детей с РАС, их подготовки к самостоятельной жизни в обществе | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  В 1 квартале 2019 года:  26 специалистов организаций здравоохранения, включая руководителей учреждений, прошли обучение новым технологиям и методикам помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС;  30 специалистов центров занятости прошли курсовую подготовку в области содействия занятости инвалидов (67%);  9 специалистов учреждений культуры прияняли участие в обучающих мероприятиях (темы: «Музей – доступная среда», «Социокультурная реабилитация инвалидов», «Инновационные подходы в работе специалистов учреждения культуры с лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с РАС», «Индивидуальные программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях»;  около 1200 специалистов образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации новым технологиям и методикам помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС и приняли участие в веб-семинарах, организованных и проведённых Институтом развития образования.  52 специалиста учреждений социального обслуживания, из них 30 специалистов прошли обучение по программам повышения квалификации по работе с людьми с РАС и 22 специалиста прослушали 20 тематических вебинаров, организованных Центром реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир».  Посредством указанных обучающих мероприятий у специалистов сформированы компетенции, необходимые для эффективной работы с детьми с РАС и другими ментальными нарушениями |
| 10. | Организация взаимодействия с бюро медико-социальной экспертизы по вопросам формирования индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида для людей с РАС (далее – ИПРА) | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры, Депсоцразвития Югры, Главное бюро меджико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  Во взаимодействии с бюро медико-социальной экспертизы в I квартале 2019 года учреждениями социального обслуживания:  для 2 человек с РАС сформированы рекомендации для в соответствии с региональным перечнем государственных социальных услуг;  осуществлено переосвидетельствование 24 детей-инвалидов, в т.ч. 9 с ментальными нарушениями;  организована техническая учеба для сотрудников учреждения социального обслуживания на тему: «Правила (рекомендации) оформления характеристик для представления в бюро медико-социальной экспертизы»;  откорректировано 5 ИПРА инвалидов молодого возраста с РАС |
| 16. | Организация сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих реализацию межведомственного плана, Регионального ресурсного центра с организациями, осуществляющими комплексную помощь детям с РАС в автономном округе.  Создание и внедрение Модели сетевого межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, подведомственных им организаций, в сфере комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (Модель сетевого межведомственного взаимодействия). | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Региональный ресурсный центр образовательных технологий по работе с детьми, имеющими особенности развития, СурГПУ (далее – Ресурсный центр) принял участие:  в обсуждении вопроса о разработке и реализации индивидуального маршрута детей с РАС на заседании отраслевой рабочей группы по развитию муниципальной системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями», проходившей 01.02.2019 в г. Сургуте.  в заседании Штаба действий в интересах инвалидов для обсуждения хода исполнения поручений Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол Совета от 03.12.2018 № 2)  организовал взаимодействие между общеобразовательными организациями муниципальных образований и образовательными организациями для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья округа (далее – ОВЗ).  По итогам указанных мероприятий сформулированы выводы и предложения для принятия управленческих решений по повышению качества предоставляемых услуг людям с РАС.  В целях укрепления межведомственного взаимодействия заключены соглашения о сотрудничестве между образовательными организациями всех муниципальных образований с управлениями социального обслуживания населения, муниципальными организациями здравоохранения, организациями физической культуры и спорта, учреждениями культуры, организациями дополнительного образования детей и подростков, опорными образовательными центрами округа |
| 17. | Организация и осуществление комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, по следующим направлениям:  выявление, диагностика детей групп риска по РАС. Оказание ранней помощи детям с РАС в соответствии с основными положениями Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации;  реализация индивидуального образовательного маршрута детей (ребенка) с РАС;  подготовка детей с РАС к самостоятельной жизни в обществе;  оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  В 1 квартале 2019 года проанкетировано 2 300 детей в возрасте 16-24 месяца. Из них с риском возникновения РАС выявлены 110 человек.  Врачами-психиатрами проконсультированы 61 семья, имеющих детей с риском возникновения РАС, 24 семьи (22 %) отказались от консультации врача-психиатра.  По данным медицинских организаций в настоящее время в автономном округе 335 человек с РАС. При установлении ребенку заболевания РАС врачом психиатром организуется необходимое дообследование и лечение.  В динамике отмечается увеличение числа детей с РАС по сравнению с 2017 годом на 71 человек (27%).  В отчетном периоде 335 детей с РАС, в том числе в возрасте от 0 до 3 лет, получили медицинские услуги в полном объеме.  На базе образовательных организаций округа:  функционируют 193 ППМС - центра. При необходимости и по запросам родителей оказывается комплексная психолого-педагогическая и медико-социальная помощь;  осуществляется реализация 267 индивидуальных образовательных маршрутов детей с РАС, в рамках которых ведется подготовка детей с РАС к самостоятельной жизни, формируются социально-бытовые навыки у детей с РАС педагогами общеобразовательных организаций через включение в учебный план ребенка в части, формируемой участниками образовательных отношений блока «коррекционно-развивающая работа».  Проведено комплексное обследование детей с РАС специалистами ЦПМПК (17 детей с РАС) округа, на основании заключений образовательными учреждениями разработаны и реализуются адаптированные образовательные программы и индивидуальные образовательные маршруты для детей РАС, проводятся коррекционные занятия в области познавательного развития, физического развития, художественно-эстетического развития.  В учреждениях социального обслуживания мероприятиями по подготовке детей и подростков с РАС и другими ментальными нарушениями к самостоятельной жизни в обществе охвачены около 300 детей и подростков с РАС (100% от заявленной потребности).  В результате проведенных мероприятий у 68% детей и подростков с РАС сформировались трудовые умения (полностью/частично) и повысились коммуникативные навыки |
| 19. | Информационное обеспечение функционирования региональной системы комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим:  информационно-просветительская деятельность с родителями детей с РАС;  информационно-пропагандистская деятельность по проблеме аутизма, развитию региональной системы комплексной помощи детям с РАС;  информационно-методическое обеспечение специалистов разной ведомственной принадлежности, оказывающих помощь детям с РАС.  Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС для родителей и специалистов; публикации в СМИ | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобщественных и внешних связей Югры, Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  В отчетном периоде в окружных и муниципальных средствах массовой информации по данным информационно-аналитической системы «Медиалогия» было опубликовано 79 материалов на тему функционирования региональной системы комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, из них 15 – в печатных СМИ, 61 – в Интернет-СМИ и на Интернет-ресурсах, 3 – на телевидении.  В рамках информационно-просветительской деятельности на официальных сайтах учреждений социального обслуживания размещены:  10 информационных материалов для семей имеющих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития;  распространено 306 буклетов по темам: «Расстройство аутистического спектра: признаки, методы и способы ранней диагностики»; «Адаптация к школьному обучению: как улучшить поведение ребенка с расстройствами аутистического спектра»; «Что нужно знать об аутизме?» и др.;  опубликована статья «Опыт работы реабилитационного отделения для детей и подростков с ограниченными возможностями по предоставлению социальных услуг детям с РАС и семьям, их воспитывающим» в журнале «Работник социальной службы» (№1/2019 г.);  проведены консультации психологов для родителей, воспитывающих детей с РАС о проблемах аутизма;  организованы 2 методические выставки.  Также в отчетном периоде осуществлялось информационно-методическое обеспечение специалистов учреждений культуры в муниципальных образованиях автономного округа посредством размещения баннеров, подготовки методических рекомендаций, памяток, организации книжных выставок, рассылки информации о проводимых в учреждениях мероприятий.  На официальном сайте Ресурсного центра в постоянном режиме работают рубрики: «Правовой навигатор», «Образовательный навигатор», «Пилотные центры», «Семейный навигатор», «Консультации».  Информационная активность посещения сайта студентами, педагогами и родителями с целью ознакомления о мероприятиях, по сопровождению обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС, составила 2500 посещений.  В организациях образования автономного округа функционируют консультационные пункты (408), проведено 1402 для родителей детей с ОВЗ |
| Оказание помощи людям с РАС | | | | |
| 24 | Информирование организаций, предоставляющих услуги комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными нарушениями, о людях указанных категорий, состоящих на учете в медицинских организациях автономного округа, в разрезе населенных пунктов муниципальных образований автономного округа. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры Депсоцразвития Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  В I квартале 2019 года Депздрав Югры направлена информация (в разрезе муниципальных образований) о числе пациентов с РАС (335 человек) и числе пациентов с метальными нарушениями (54461 человек), наблюдающимися в медицинских организациях автономного округа в 5 государственных органов власти, реализующих Концепцию |
| 25. | Проведение информационно-просветительских мероприятий для родителей о возможных отклонениях в развитии детей, связанных с признаками РАС, способах ранней диагностики. Информирование о необходимости раннего начала коррекционных мероприятий | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры Депсоцразвития Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  В медицинских организациях автономного округа в период 28.03.2019 по 05.04.2019 запланировано проведение мероприятий направленных на распространение информации о проблеме аутизма и информирование о необходимости раннего начала коррекционных мероприятий.  На сайте Регионального ресурсного центра создана и функционирует Консультационная линия для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра (http://stud.surgpu.ru/RAS/ask/), размещены методические материалы, презентации и видеопрезентации для обучения родителей эффективным методам ухода, реабилитации и абилитации, способам снижения проявлений нежелательного поведения, формирования у детей социально-бытовых, коммуникативных навыков.  Проведено 75 консультаций.  В образовательных организациях муниципальных образований автономного округа при дошкольных образовательных организациях функционируют консультационные пункты, оказывающие услуги по консультированию родителей о возможных отклонениях в развитии детей, в т.ч. связанных с признаками РАС, а также способах ранней диагностики РАС у ребенка до 3-х лет.  В Урайской школе для обучающихся с ОВЗ организовано родительское объединение детей с РАС, в которое вошло 14 родителей детей с РАС.  Проведено 67 бесед с родителями (законными представителями) детей с РАС о необходимости раннего начала коррекционных мероприятий.  На сайте Регионального ресурсного центра создана и функционирует Консультационная линия для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра (http://stud.surgpu.ru/RAS/ask/), размещены методические материалы, презентации и видеопрезентации для обучения родителей эффективным методам ухода, реабилитации и абилитации, способам снижения проявлений нежелательного поведения, формирования у детей социально-бытовых, коммуникативных навыков. Проведено 75 консультаций.  В образовательных организациях регулярно проводятся родительские собрания по вопросам предоставления услуг детям с особыми потребностями |
| 26. | Проведение скрининга для выявления детей группы риска по РАС (до 3-х лет) | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры | Мероприятие исполняется.  По итогам скрининга выявлены 110 детей с риском возникновения РАС.  Врачами-психиатрами проконсультирован 61 ребенок из группы риска возникновения РАС, в настоящее время дети проходят обследование |
| 27. | Углубленная дифференциальная диагностика детей группы риска с 3-летнего возраста для постановки диагноза с использованием современных эффективных клинико-диагностических методик | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры | Мероприятие исполняется.  В I квартале 2019 года в отношении 61 ребенка из группы риска возникновения РАС проводилась углубленная дифференциальная диагностика для постановки диагноза с использованием современных эффективных клинико-диагностических проводилась.  По состоянию на 31 марта 2019 на учете в медицинских организациях с диагнозом РАС состоят 335 человек (прирост по отношению к 2017 году составляет 27%) |
| 28 | Осуществление ранней помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг:  предоставление информации о доступных услугах ранней помощи;  координация и помощь в получении услуг, необходимых ребенку и семье;  комплексная оценка развития ребенка;  разработка и реализация индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи;  реализация программ развития и адаптации личности (изо-терапия, музыкальная и игровая терапия);  социальная поддержка семьи (предоставление услуги временного краткосрочного пребывания ребенка вне дома с сопровождением или предоставлением помощи в уходе за ребенком в домашних условиях);  определение организаций и специалистов, обеспечивающих предоставление полного спектра услуг ранней помощи на муниципальном и региональном уровнях | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | В отчетном периоде социально-реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания получили более 800 детей с РАС и другими ментальными нарушениями, в том числе услуги ранней помощи оказаны 54 детям с РАС и другими ментальными нарушениями. Для всех детей разработаны индивидуальные программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи, в которых определены организации и специалисты различных ведомств, обеспечивающие предоставление полного спектра услуг.  В дошкольной образовательной сети автономного округа функционируют группы различной направленности: общеразвивающая, компенсирующая, оздоровительная, комбинированная (как для здоровых детей, так и для детей с различными нозологическими особенностями) которые посещают 7 288 детей с ограниченными возможностями здоровья.  Группы компенсирующей направленности (таких 387 групп) посещают 4 396 детей с ОВЗ, в том числе с РАС и ментальными нарушениями.  В общеобразовательных организациях функционирует 408 консультационных пунктов, в которых проводится работа с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, а также коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, психологические тренинги с детьми и семьями.  За период январь-март 2019 года специалистами консультационных пунктов предоставлены 1402 консультации родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста по методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.  Кроме того, образовательными организациями автономного округа разработано 71 методическое пособие для родителей и специалистов, оказывающих методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь |
| 31. | Создание специализированных структурных подразделений, лекотек, групп кратковременного пребывания в образовательных организациях, обеспечивающих раннюю психолого-педагогическую помощь детям с РАС. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  С целью психолого-педагогического сопровождения и медико-социального сопровождения семей, воспитывающих детей дошкольного возраста с ОВЗ, на базе образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, функционируют: консультационные пункты (408), группы ранней помощи (96), лекотеки (23). В рамках работы консультационных пунктов, лекотек проводятся коррекционно-развивающие занятия по развитию эмоционально-волевой, познавательной сферы, коррекционно-развивающие занятия, занятия с дефектологом, индивидуальные консультации, беседы.Занятия в указанных группах позволяют создать условия для развития системы своевременного выявления и оказания ранней помощи детям целевой группы.  В дошкольных образовательных организациях округа функционируют 101 группа кратковременного пребывания, где при необходимости могут получать услуги дети с ОВЗ, в т.ч. с РАС |
| Реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС | | | | |
| 32. | Осуществление реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры | Мероприятие исполняется.  По состоянию на 31 марта 2019 года разработаны и реализуются 137 индивидуальных образовательных маршрутов для детей с РАС и другими ментальными нарушениями.  Во всех образовательных организациях продолжена работа по реализации индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся с РАС, с учетом рекомендаций ПМПК |
| 33. | Осуществление межведомственного взаимодействия врачебных комиссий (ВК), служб медико-социальной экспертизы (МСЭ) и психолого-медико-педагогической комиссии | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  Межведомственное взаимодействие служб медико-социальной экспертизы (МСЭ) и психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК) осуществляется в рамках соглашения о межведомственном взаимодействии.  В образовательных организациях образовательный процесс организован с учетом рекомендаций ВК, МСЭ, ПМПК. Рекомендации по разработке индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС направляются ПМПК родителям (законным представителям) и руководителям образовательных организаций.  Представители Департамента образования и молодежной политики автономного, Института развития образования 5 марта 2019 приняли участие в заседании Экспертного Совета на тему: «Основные показатели инвалидности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 году. Итоги деятельности ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Минтруда России за 2018 год, задачи, приоритетные направления развития», по итогам которого приняты управленческие решения по повышению качества предоставляемой помощи инвалидам |
| 35. | Консультирование родителей психолого-медико-педагогическими комиссиями по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с РАС | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  В 1 квартале 2019 года более 200 родителей (законных представителей) детей с РАС получили индивидуальные консультации:  специалистов ЦПМПК и ТПМПК;  врача-психиатра;  узких специалистов образовательных организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции детей с РАС.  Кроме того, консультирование семей, воспитывающих детей, имеющих особенности развития, организовано в рамках функционирования деятельности клуба «Мобильный педагог» или «Он-лайн консультация для семей, воспитывающих детей, имеющих особенности развития, в том числе с РАС», через сетевой ресурс «Школлеги» (получили консультации 10 родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. с РАС) |
| 36. | Разработка и внедрение вариативных моделей индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС по оказанию комплексной помощи детям с РАС. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  За отчетный период моделями реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития, воспользовались:  в условиях образовательных организаций - 3025 детей с ОВЗ, в том числе с РАС;  в условиях организаций социального обслуживания – 35 детей с ОВЗ, в том числе с РАС;  в условиях обучения на дому –542 ребенка с ОВЗ, в том числе с РАС |
| 38. | Формирование банка адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей (далее - АООП ДОО) с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.  Консультирование педагогических работников образовательных учреждений по вопросам разработки и реализации АООП ДОО для детей с РАС. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  Банк АООП ДОО сформирован в каждой образовательной организации (апрель 2017 г.). По данным ПМПК реализуется 93 АООП ДОО.  В отчетном периоде проконсультированы 40 педагогических работников |
| 39. | Формирование банка адаптированных основных образовательных программ начального общего образования (далее - АООП НОО) обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ВГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) и заключением ПМПК.  Обеспечение консультирования педагогических работников  образовательных учреждений по вопросам разработки и реализации АООП НОО обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС). | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  Банк АООП НОО сформирован в каждом образовательном учреждении (2017 г.) По данным ТПМПК и ЦПМПК реализуется 145 АООП НОО.  В отчетном периоде проконсультированы 132 педагогических работника |
| 40. | Формирование банка адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС НОО по программе основного общего и среднего (полного) общего образования учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.  Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации АООП обучающихся с РАС. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  Банк АООП сформирован в каждом образовательном учреждении (июль 2016). По данным ТПМПК и ЦПМПК реализуется 19 программ основного общего и среднего общего образования. По вопросам разработки и реализации АООП ООО и АООП СОО обучающихся с РАС и с ОВЗ.  В отчетном периоде проконсультированы 20 педагогических работников |
| 41. | Разработка и реализация индивидуальных программ комплексной психолого-педагогической помощи детям с РАС с использованием современных и эффективных методик. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  Разработаны и реализуются 268 индивидуальных программ комплексной психолого-педагогической помощи детям с РАС, из них 178 человек получают услуги в муниципальных образовательных организациях, 90 человек в государственных образовательных организациях |
| 42. | Разработка и реализация адаптированных дополнительных общеразвивающих программ (АДОП) для обучающихся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.  Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации (АДОП) обучающихся с РАС. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  Муниципальными образовательными организациями дополнительного образования разработаны 35 дополнительных общеразвивающих программ для детей с РАС.  Региональным ресурсным центром осуществлена разработка методических рекомендаций по созданию примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ (АДОП) для обучающихся с РАС.  Сеть организаций дополнительного образования включает в себя образовательные организации (детские сады, школы, дома и центры детского и юношеского творчества, реализующие разнонаправленные дополнительные образовательные программы, спортивные школы и клубы общей физической подготовки, учреждения технической ориентации, эколого-биологической и туристско-краеведческой направленности) и составляет 261 организаций, в том числе 84 негосударственных.  В систему дополнительного образования включены 165 (42%) детей с РАС |
| 43. | Разработка необходимых образовательных программ для обеспечения подготовки специалистов в сфере ранней помощи, комплексного сопровождения людей с РАС. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  Специалистами института развития образования и Ресурсного центра разработаны модули по подготовке специалистов в сфере ранней помощи в рамках образовательных программ.  Составлены практические задания к курсам повышения квалификации:  «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья»;  «Организация инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации» |
| Подготовка детей с РАС к самостоятельной жизни | | | | |
| 44. | Организация мероприятий по осуществлению подготовки детей и подростков с РАС к самостоятельной жизни в обществе в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры,  Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), организации образования, социального обслуживания (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  В отчетном периоде мероприятиями по подготовке детей и подростков с РАС к самостоятельной жизни в обществе охвачены 234 детей с РАС (100% от заявленной потребности).  В ходе проведения мероприятий у несовершеннолетних сформировались теоретические знания, трудовые умения и навыки, достаточные для самообслуживания и адаптации в современном обществе.  Подготовка детей с РАС к самостоятельной жизни в обществе осуществляется посредством реализации: технологии «Оккупациональная терапия», информационно-коммуникативных технологий, технологии «Тренировочная квартира» и др.  В результате проведенных мероприятий у 23,1% детей и подростков частично сформировались социально-бытовые и гигиенические навыки; у 2,1 % детей и подростков сформированы представления о чистоте и порядке в помещении; у 7,2% детей и подростков повысились коммуникативные навыки |
| 45. | Организация мероприятий по формированию и развитию социально-бытовых навыков ребенка: формированию у ребенка навыков, необходимых для игры и других видов деятельности в повседневной жизни, в том числе с использованием вспомогательных устройств и приспособлений, навыков самостоятельного приема пищи и питья, навыков самообслуживания. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры,  Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), организации образования, социального обслуживания (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  В I квартале 2019 года мероприятиями по формированию и развитию социально-бытовых навыков ребенка: формированию у ребенка навыков, необходимых для игры и других видов деятельности в повседневной жизни, в том числе с использованием вспомогательных устройств и приспособлений, навыков самостоятельного приема пищи и питья, навыков самообслуживания охвачены 302 ребенка с РАС и ментальными нарушениями(100% от заявленной потребности.  Посредством проведения социально-реабилитационных мероприятий у 27,2 % детей и подростков сформировались навыки необходимые для игры и других видов деятельности в повседневной деятельности, у 30,0 % детей и подростков сформированы навыки самостоятельного приема пищи, самообслуживания.  В дошкольных образовательных учреждениях проводятся развивающие занятия по системе Монтессори (развитие у детей с РАС социально-бытовых навыков), охват составил – 238 детей с РАС |
| 46. | Организация мероприятий по формированию и развитию речи, навыков общения ребенка, включая устную речь, дополнительную и альтернативную коммуникацию. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры,  Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), организации образования, социального обслуживания (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  В I квартале 2019 года мероприятиями по формированию и развитию речи охвачены 227 детей с РАС и другими ментальными нарушениями.  В ходе проведения коррекционно-развивающих занятий наблюдается положительная динамика у:  25,1% детей и подростков в установлении эмоционального и речевого контакта,  4,8% детей и подростков в улучшении активности звукоподражания и слухового восприятия;  34,5% детей и подростков в развитии мелкой моторики и обогащении пассивного словаря;  43,2 % детей и подростков в развитии речевой активности.  В качестве наиболее результативных методов работы по данному направлению следует выделить: песочную терапию, коррекцию специализированным набором аутиста, изготовление поделок, моделирование, работу с пластилином, изотерапию, музыкотерапию, метод Томатис, гарденотерапию, занятия в сенсорной комнате, адаптивная и лечебная физкультура, занятия в кабинете Монтессори  В образовательных организациях учителями-логопедами проводятся коррекционно-развивающие занятия с 267 детьми с РАС.  Специалистами (учитель – логопед, педагог-психолог) образовательных организаций проведено 367 консультаций членов семьи по вопросам поддержки развития речи и навыков общения у ребенка с РАС и другими ментальными нарушениями |
| 47. | Организация мероприятий по развитию двигательной активности ребенка. Оценка моторного развития ребенка, формирование и (или) развитие двигательных навыков у ребенка. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры,  Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), организации образования, социального обслуживания (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  В I квартале 2019 года мероприятиями по развитию двигательной активности охвачены 227 детей с РАС и ментальными нарушениями.  У 35,0 % детей и подростков наблюдается положительная динамика в двигательной активности, познавательной и эмоциональной сферах, в улучшении мелкой моторики; в укреплении физического здоровья, повышении адаптации к физическим нагрузкам, улучшении координации движений, равновесия и др.  Используется методики физической реабилитации: инновационная авторская методика Поморцева, общеразвивающие упражнения, направленные на развитие крупных мышечных групп; общеразвивающие упражнения, направленные на развитие мелких мышечных групп; циклические упражнения; ациклические упражнения; дыхательные упражнения (методика Стрельниковой); игрогимнастика (игры средней и малой подвижности); корригирующая гимнастика. упражнения на тренажерах, также реализуется программа по обучению плаванию «Робинзонада».  В целях повышения родительской компетентности специалистами учреждений социального обслуживания проведены консультации по развитию двигательной активности и общей физической подготовке детей с РАС (100% от заявленной потребности).  В образовательных организациях организованы занятия для 267 детей с РАС по развитию моторных навыков у детей с РАС – лепка, рисование, работа с пластилином, клеем, бумагой, ножницами, занятия физической культурой).  Инструкторами по физической подготовке и специалистами ППМС - центров проведено 520 консультаций родителей по вопросам моторного развития ребенка с РАС и другими ментальными нарушениями |
| 48. | Разработка и реализация программ дополнительного образования и программ социальной реабилитации и абилитации детей и подростков с РАС, направленных на социализацию, адаптацию и интеграцию их в общество:  - программа формирования жизненных компетенций;  - программа индивидуальных и совместных занятий со здоровыми детьми творчеством, физкультурой и спортом, развитие общих интересов детей и молодежи. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры,  Депкультуры Югры,  Депспорта Югры,  органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), организации образования, социального обслуживания, здравоохранения, культуры, спорта  (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  В учреждениях социального обслуживания действуют творческие мастерские для проведения занятий по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. В отчетном периоде 170 несовершеннолетних с РАС и ментальными нарушениями приняли участие в работе творческих мастерских.  Наблюдается положительная динамика:  у 76 % - в развитии творческих способностей;  у 65% - в улучшение мелкой моторики и приобретение навыков кройки и шитья;  у 22 % - улучшилась координация движений.  Учреждениями культуры разработаны 54программы индивидуальных и совместных занятий творчеством детей с РАС со здоровыми детьми, в которых приняли участие 43 ребенка с РАС и другими ментальными нарушениями:  10 программ социальной реабилитации;  5 адаптированных образовательных программ в учреждениях дополнительного образования;  3 музейные программы;  1 культурно-просветительский проект;  5 планов индивидуальных занятий по различным направлениям творческой деятельности.  В образовательных организациях проведена профориентационная работа для 97 обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС и другими ментальными нарушениями.  3 человека с РАС обучаются в системе среднего и высшего профессионального образования |
| 49. | Разработка и реализация программ профессиональной ориентации, комплексной программы социальной адаптации подростков с РАС на базе образовательных организаций и организаций социального обслуживания всех форм собственности.  Разработка критериев и методики оценки по динамике улучшения состояния здоровья и развитию реабилитационного потенциала.  Создание специальных подразделений, мастерских, рабочих мест для формирования трудовых навыков у подростков с РАС, молодых инвалидов.  Использование современных дистанционных технологий для профессионального образования подростков с РАС.  Создание специализированных структурных подразделений на базе организаций социального обслуживания: социальных гостиных, отделений и групп дневного пребывания, обеспечивающих реабилитацию детей и подростков с РАС | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры, Дептруда и занятости Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора профессии, трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования предоставлена 61 инвалиду с РАС и другими ментальными нарушениями, в том числе 57 инвалидам молодого возраста (18-44 года). В ходе предоставления государственной услуги осуществляется тестирование и профессиональная консультация, выявляются возможные направления профессиональной деятельности, виды занятости, профессии (специальности), наиболее соответствующих личностным качествам инвалида, проводится информирование о требованиях и ограничениях, предъявляемых к выбранной профессии (специальности), а также о состоянии рынка труда.  Кроме того, с целью профессионального ориентирования различных категорий населения, учета их потребностей и особенностей, повышения престижа рабочих профессий и информирования граждан о рынке труда автономного округа Дептруда и занятости Югры реализует проект по профессиональной ориентации для учащихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций автономного округа «Выбор за тобой!» (далее - Проект).  Проект включает комплекс мероприятий по профессиональной ориентации агитационной и информационной направленности, способствующих выбору будущей профессии учащимися общеобразовательных организаций автономного округа, и трудоустройству учащихся профессиональных образовательных организаций автономного округа |
| 50. | Организация и обеспечение деятельности системы среднего и высшего профессионального образования инвалидов и молодых людей с РАС:  - включение в региональные программы развития профессионального образования разделов по профессиональному обучению лиц с ОВЗ (РАС);  - разработка и обеспечение реализации программ дистанционного обучения среднего и высшего профессионального образования инвалидов с РАС;  создание специализированной образовательной платформы для размещения электронных, дистанционных, он-лайн курсов, доступных для обучения инвалидов с ОВЗ, (РАС). | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  На территории автономного округа создан Ресурсный центр – базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов (БПОО) – бюджетное учреждение «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» |
| 51. | Разработка и обеспечение реализации региональных программ сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ (РАС) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.  Создание структурных подразделений в органах службы занятости и образовательных организациях (назначение ответственных специалистов), осуществляющих профессиональное образование и содействие в последующем трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, Дептруда и занятости Югры, Депсоцразвития Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Департаментом труда и занятости Югры реализуются:  межведомственный комплексный план мероприятий по содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников образовательных организаций, в том числе с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, а также из числа коренных малочисленных народов Севера на 2018-2020 годы;  подпрограмма «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения» (далее – Программа);  В отчетном периоде трудоустроено 2 выпускника образовательных организаций из числа инвалидов с РАС и другими ментальными нарушениями или 100% от числа обратившихся в органы службы занятости, из них 1 человек трудоустроен на квотируемое рабочее место |
| 53. | Реализация мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации инвалидов с РАС и другими ментальными расстройствами при наличии соответствующих рекомендаций ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (трудоустройство на оборудованные рабочие места, временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан, выпускников образовательных организаций, профессиональное обучение и т.д.) | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Дептруда и занятости Югры | В целях создания условий для повышения уровня занятости инвалидов органами службы занятости реализуются государственные услуги в области содействия занятости населения и мероприятия Программы занятости населения:  трудоустройство на заявленные работодателями вакансии, в том числе в счет квоты для трудоустройства инвалидов;  предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения (организация оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных, испытывающих трудности в поиске работы, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, профессиональная ориентация, профессиональное обучение безработных граждан, психологическая поддержка и социальная адаптация безработных граждан, организация специализированных ярмарок вакансий для инвалидов, самозанятость безработных граждан);  организация специальных мероприятий Программы для граждан с инвалидностью: стажировка инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые, трудоустройство на созданные оборудованные рабочие места для инвалидов, наставничество для инвалидов на период до 3-х месяцев за инвалидом, трудоустроенным на стажировку или на оборудованное рабочее место, сопровождение при содействии занятости инвалидов, профессиональное обучение незанятых инвалидов (до признания безработными), информирование граждан о реализуемых мерах по содействию трудоустройству инвалидов, практиках (примерах) трудоустройства инвалидов.  Дополнительно трудоустройство инвалидов, относящихся к какой-либо категории граждан, осуществляется в рамках мероприятий Программы занятости населения по организации стажировки выпускников в возрасте до 25 лет, организации временного трудоустройства граждан пенсионного возраста, временного трудоустройства в организациях коммерческого сегмента рынка труда лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, временного трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа  В I квартале 2019 года в органы службы занятости обратились 66 инвалидов с РАС и другими ментальными нарушениями, оказано содействие в вопросах занятости 66 инвалидам, трудоустроено 24 инвалида (в том числе 2 инвалида с РАС), из них:  15 человек на временные рабочие места (оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство безработных, испытывающих трудности в поиске работы, стажировка инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые);  9 человек постоянные рабочие места (оборудованные рабочие места, квотируемые рабочие места).  Из числа трудоустроенных 19 чел. - 26-44 года, 5 чел. - 45 лет и старше.  Также реализуются мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан.  В отчетном периоде прошел обучение по программе «Мастер маникюра» 1 человек с ментальными расстройствами и трудоустроен по полученной профессии.  Уровень трудоустройства инвалидов с РАС и другими ментальными нарушениями, обратившихся в органы службы занятости, составил 36,4% |
| 54. | Реализация мероприятия по содействию трудоустройству родителей, воспитывающих детей-инвалидов с РАС, в том числе с применением гибких форм занятости | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Дептруда и занятости Югры | В I квартале 2019 года специалистами центров занятости проведено 6 выездных консультаций получателей социальных услуг из числа граждан с РАС и другими ментальными нарушениями, родителей, воспитывающих детей с РАС, по вопросам содействия занятости, проинформировано 13 людей с РАС и другими ментальными нарушениями, 54 человека из числа родителей (законных представителей), воспитывающих детей с РАС;  Белоярским центром занятости осуществлено 2 выезда в Местную общественную организацию «Коррекционно-развивающий центр «ЛогоПлюс» Белоярского района, 27 родителей проинформированы по вопросам содействия занятости.  Центрами занятости изучена потребность родителей, воспитывающих детей с РАС, в услугах в сфере занятости населения (558 человек), из них:  в услугах органов службы занятости не нуждаются - 97% (осуществляют трудовую деятельность, менять место работы не планируют, получают пособие по уходу за ребенком-инвалидом и т.д.);  планируют обратиться в центры занятости - 3% |
| 55. | Организация и обеспечение деятельности массовых мероприятий для детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе для детей с РАС | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депкультуры Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), организации образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  Образовательными организациями автономного округа проведено более 100 мероприятий, которые посетило более 700 человек, в т.ч. дети с РАС (VII районная Ярмарка методических идей «Праздник детства», Международный конкурс на лучшую постройку из снега и льда «Снежная сказка», Международный конкурс «Знаки на дороге нам в пути помогут», III Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Твори. Открывай. Действуй!», номинация «Особенные дети» и др.).  Учреждениями культуры было организовано 248 массовых и культурно-досуговых мероприятий, к участию в которых было привлечено 1069 человек с ОВЗ, в том числе 441 ребенок с РАС и другими ментальными нарушениями  Среди мероприятий – экскурсионные и игровые программы, спортивные соревнования, театрально-концертные и литературно-развлекательные программы, профэкскурсии, квест-игры, мастер-классы, спектакли, книжные выставки, адаптированные кино - и мультпоказы, конкурсы., выставки детского творчества.  С 28 по 31 марта в Ханты-Мансийске пройдет зимняя Специальная Спартакиада Югры среди детей и подростков с интеллектуальными нарушениями.  Ее участниками станут более 100 учащихся коррекционных школ и воспитанников реабилитационных центров из 11 муниципалитетов округа. В течение двух соревновательных дней, 29 и 30 марта, юные спортсмены покажут свое мастерство в трех дисциплинах: хоккее на полу, лыжных гонках и беге на снегоступах. Зимняя Специальная Спартакиада проводится в рамках соглашений о сотрудничестве между Центром адаптивного спорта и коррекционными школами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2019 году спортивное мероприятие проходит уже в восьмой раз. С прошлого года Специальная Спартакиада Югры входит в комплексную спартакиаду «Югра спортивная». |
| Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС | | | | |
| 56. | Мониторинг потребностей семей, воспитывающих детей с РАС, в оказании им комплексной помощи.  Оценка качества и результативности предоставляемой помощи. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры,  Депспорта Югры | Мероприятие исполняется.  Руководителями образовательных организаций и специалистами ТПМПК проведено анкетирование родителей детей с ОВЗ. Анализ анкет родителей показал что средний бал удовлетворенности родителей качеством предоставления услуг по медицинской реабилитации составил 2,7 балла (из 5).  удовлетворенность качеством предоставления услуг по педагогической реабилитации - 4,3 балла; педагогических услуг – на 4,6 балла. Социальная реабилитация – 4,1 балла, помощь в профессиональной ориентации, а также правовую и юридическую помощь – на 4,5 балла |
| 58. | Осуществление комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС, в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры,  Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  В учреждениях социального обслуживания автономного округа социальные услуги в отчетном периоде получили более 800 детей и подростков с РАС и ментальными нарушениями.  Разработаны более 700 непрерывных маршрутов комплексной реабилитации для людей с РАС.  Мероприятиями по развитию и адаптации личности (индивидуальные и групповые творческие мероприятия), реализуемые учреждениями культуры, в I квартале 2019 года охвачены 484 ребенка с ОВЗ, в том числе дети и подростки с РАС и другими ментальными нарушениями |
| 60. | Организация социального сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС, включающего медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую и социальную помощь.  Создание консультационного центра для семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с РАС. | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депсоцразвития Югры,  Депкультуры Югры, Депспорта Югры,  органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  В учреждениях социального обслуживания социальное сопровождение организовано в отношении 168 семей, воспитывающих детей с РАС и другими ментальными нарушениями.  На территории автономного округа функционирует 408 консультационных пунктов (центров) на базе образовательных организаций, в которых проводится работа с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, а также коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, психологические тренинги с детьми и семьями.  По состоянию на 28.03.2019 услугами консультационных пунктов воспользовались более 180 семей, имеющих детей с ОВЗ, в том числе 42 семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет |
| 61. | Предоставление социальных услуг в рамках реализации технологии «Передышка» | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры | Мероприятие исполняется.  3 учреждениями социального обслуживания в отчетном периоде предоставлены услуги по технологии «Передышка» 7 семьям, воспитывающим детей с РАС и другими ментальными нарушениями |
| 62. | Обучение родителей эффективным методам ухода, реабилитации и абилитации, взаимодействия с детьми с РАС, способам снижения проявлений нежелательного поведения, формирования у детей социально-бытовых, коммуникативных навыков.  Организация и осуществление консультирования родителей детей с РАС, в том числе дистанционно | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  Посредством «Школы эффективного родителя», проводимой на базе медицинских организаций автономного округа, 295 родителей обучались навыкам ухода за детьми в домашних условиях.  100% родителей удовлетворены качеством проведенных обучающих мероприятий.  На сайте Ресурсного центра размещены методические материалы, презентации и видеопрезентации для обучения родителей эффективным методам ухода, реабилитации и абилитации, способам снижения проявлений нежелательного поведения, формирования у детей социально-бытовых, коммуникативных навыков.  За отчетный период 54 родителя (законных представителя) воспользовались услугой психолого-педагогического консультирования посредством Консультативной линии в рамках функционирования информационного образовательного портала сайта |
| 63. | Организация и обеспечение досуговой деятельности семей, воспитывающих детей с РАС | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депкультуры Югры, Депсоцразвития Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  В отчетном периоде учреждениями социального обслуживания проведено 89 досуговых мероприятий для семей, воспитывающих детей с РАС и ментальными нарушениями, в которых приняли участие 70% от целевой аудитории.  В библиотеках муниципальных образований г.Ханты-Мансийска, г.Радужного, г.Покачи, г.Нефтеюганска, г.Нижневартовска, г.Югорска, г.Лангепаса, Ханты-Мансийского района, г.Мегиона, Кондинского района, Октябрьского района обеспечен доступ людям и детям с РАС и другими ментальными нарушениями к своим ресурсам.  Так, в городской библиотеке г. Покачи по состоянию на 15 марта 2019 года:  читателями являются 3 ребенка с РАС;  3 человека с РАС г. Югорска пользуются услугой «Доставка книг на дом» |
| 64. | Создание и организация служб мобильной помощи, домашнего визитирования в рамках социального сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  В учреждениях социального обслуживания действуют 15 мобильных социальных служб, 7 служб домашнего визитирования.  В отчетном периоде услугами мобильных служб воспользовались 9 детей с РАС из сельской местности.  Услугами службы домашнего визитирования воспользовались 10 детей с РАС.  Внедрение служб домашнего визитирования позволило организовать социальное обслуживание детей с тяжелыми множественными нарушениями на дому, а также повысить уровень компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей, обучить приемам ухода за ребенком, развить умение создавать совместную деятельность с ребенком |
| 66. | Привлечение к реализации концепции развития комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными нарушениями социально-ориентированных некоммерческих организаций, родительских объединений, благотворительных фондов, бизнес-структур. Поддержка и развитие добровольческих инициатив, направленных на оказание комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС | до 31 декабря 2017 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Депобщественных и внешних связей Югры,  Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры,  Депкультуры Югры, Депспорта Югры,  органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Мероприятие исполняется.  Депздрав Югры утвержден приказ от 01.03.2019 № 233 «Об участии в комплексном сопровождении людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в рамках данного приказа руководителям медицинских организаций поручено обеспечить привлечение волонтерских, общественных организаций, социально-ориентированных некоммерческих организаций в систему оказания помощи семьям, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра.  Постановлением Губернатора автономного округа от 31 октября 2018 года № 108 в Югре утверждён единый порядок предоставления финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) «Грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», оператором определен Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» (далее – Фонд). Положение о конкурсе на предоставление грантов Губернатора автономного округа на развитие гражданского общества размещено на сайте Фонда. Первый конкурс планируется провести в апреле 2019 года.  В настоящее время в автономном округе реализуются следующие проекты СОНКО, направленные на оказание комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС:  Приобская местная общественная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» реализует проект «Нескучный досуг». Цель проекта - представить человека-инвалида, пожилого человека как креативного человека с безграничными возможностями, создать условия для реализации возможностей содействие развитию их творческих способностей, их активное вовлечение в культурную жизнь района и оказание дальнейшей поддержки для участия в спортивных мероприятиях, конкурсах, фестивалях различного уровня.  В г. Когалыме реализуется проект «Песочная страна» по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. Проект представляет собой серию мастер классов по рисованию песком, а также других творческих мастер классов для детей и их родителей.  Волонтеры серебряного возраста бюджетного учреждения автономного округа «Комплексный центр социального обслуживания населения» реализуют проект «Бабушка на час». Волонтеры проводят коррекционно-развивающие занятия с детьми в отделении дневного пребывания бюджетного учреждения «Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Реализация проекта позволит сформировать у подрастающего поколения уважительное отношение к пожилым людям, развить коммуникативную компетентность. Проект позволит волонтерам серебряного возраста почувствовать себя нужными и интересными современному обществу, реализовать свои творческие способности и внутренний потенциал, а у детей произойдут изменения в процессе социализации, появится чувство уверенности при общении с гражданами старшего поколения.  Нижневартовской городской общественной организацией «Ветеран» оказывается практическая помощь детям – инвалидам и семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями. Проект дает возможность установления дружеских связей с молодым поколением, поиска общих интересов, связывающих поколения |